## Schedule_Sprint_1
PROJECT PLAN
Day | Task name | Classification | Start date | End date | Output | Note
1 | Kick off | T | 2021-10-15 | 2021-10-15 | Task Trello
1 | Study Requirement | P | 2021-10-15 | 2021-10-15 | QA
2 | Create Prototype | P | 2021-10-18 | 2021-10-18 | Prototype (HTML, CSS)
3 | Create Database | P | 2021-10-19 | 2021-10-19 | ERD, EER
4 | Study Detail Design | T | 2021-10-20 | 2021-10-20
4 | Create Detail Design | P | 2021-10-20 | 2021-10-20 | Detail Design (Excel)
5 | Study Blackbox TC | T | 2021-10-21 | 2021-10-21
5 | Write Blackbox TC | P | 2021-10-21 | 2021-10-21 | Blackbox TC (Excel)
6 | Coding Spring | P | 2021-10-22 | 2021-10-22 | Source code all task
7 | Study JUnit 5 | T | 2021-10-25 | 2021-10-25
7 | Create JUnit 5 | P | 2021-10-25 | 2021-10-25 | Source code test (by JUnit 5)
8, 9 | Coding Angular + all | P | 2021-10-26 | 2021-10-27
10 | Review code (Sonarqube) | P | 2021-10-28 | 2021-10-28 | Project Sonar | Fix all errors
10 | Update Blackbox TC | P | 2021-10-28 | 2021-10-28 | Blackbox TC (Excel)
11 | Perform Blackbox TC | P | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Evidence
11 | Fix Bug | P | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Source code all task | Fix all bugs
12 | Check Quality (self) | P | 2021-11-01 | 2021-11-01 | Fix all comments
13 | Check Quality (all team) | P | 2021-11-02 | 2021-11-02
14 | Soft skill | P | 2021-11-03 | 2021-11-03
15 | Audit Sprint 1 | P | 2021-11-04 | 2021-11-04
16 | Final Test Sprint 1 | P | 2021-11-05 | 2021-11-05
Formulas:
End date = [Start date]
End date = WORKDAY([Start date], 1)
Start date = [End date, row above]
Start date = WORKDAY([End date, row above], 1)
Note on C2: ====== ID#AAAAQ5NQIXU Pato (2021-10-14 04:23:13) T: Lý thuyết P: Thực hành

## Tasks_Sprint_1
TASKS
No | Screen name | Name | Account | Note | Group
1 | 6.1.1 Đăng nhập 6.1.2 Đăng xuất khỏi hệ thống | Trần Xuân Tuấn Kiệt | KietTXT |  | 1
2 | 6.2.1 Quản lý thời khóa biểu | Trương Anh Quân | QuanTA |  | 2
3 | 6.2.2.1 Tạo mới lớp – Chọn lớp 6.2.2.2 Tạo mới lớp – Nhập thông tin | Nguyễn Thị Thanh Hà | HaNTT | Về Tạo mới lớp – Nhập thông tin, lưu ý: - Phần chọn lớp sẽ là input (Nhập tên lớp) | 2
4 | 6.2.2.4 Sửa thông tin lớp 6.2.3 Lên lớp | Nguyễn Tiến Danh | DanhNT | Về Sửa thông tin lớp, lưu ý: - Tương tự như layout Tạo mới lớp. - Ở mỗi record học sinh, sẽ có thêm button Chuyển lớp. Khi click thì sẽ có modal confirm lớp cần chuyển. | 2
5 | 6.2.4 Tạo tài khoản đăng nhập cho giáo viên | Lê Văn Huỳnh Đức | DucLVH |  | 1
6 | 6.2.5 Tìm kiếm học sinh | Đồng Văn Nhật | NhatDV |  | 3
7 | 6.2.6.1.1 Xem danh sách học sinh 6.2.6.1.2 Xoá thông tin học sinh | Nguyễn Mạnh Dũng | DungNM |  | 3
8 | 6.2.2.3 Tạo mới lớp – Thêm học sinh 6.2.6.1.3 Sửa thông tin học sinh (bổ sung SRS) | Nguyễn Thanh Lâm | LamNT | Lưu ý: Upload hình ảnh học sinh qua Firebase | 3
9 | 6.2.7.1.1 Danh sách cán bộ 6.2.7.1.2 Xoá thông tin cán bộ (bổ sung SRS) | Đặng Nhật Linh | LinhDN |  | 1
10 | 6.2.8 Thêm cán bộ 6.2.9 Cập nhật cán bộ | Hoàng Gia Bảo | BaoHG | Lưu ý: Upload hình ảnh cán bộ qua Firebase | 1
11 | 6.3.1 Trang chủ giáo viên 6.3.2 Xem thông tin lớp chủ nhiệm | Nguyễn Khắc Phục | PhucNK |  | 3
12 | 6.3.3 Quản lý điểm của học sinh 6.3.4 Quản lý thông tin cá nhân | Ngô Nhật Minh | MinhNN | Lưu ý: Xuất PDF cho danh sách điểm | 3
13 | 6.2.6.1.4 Xem thông tin học viên 6.3.5 Thay đổi mật khẩu | Phan Thành Hậu | HauPT |  | 3
14 | 6.4.1 Tìm kiếm học sinh 6.4.2 Tìm kiếm giáo viên | Lê Văn Diệp | DiepLV |  | 1
15 | 6.4.3 Thời khóa biểu | Nguyễn Phúc Tài | TaiNP |  | 2
16 | 6.4.4.1 Header 6.4.4.2 Body (Danh sách tin tức) 6.4.4.3 Footer | Hồ Văn Kỳ Tài | TaiHVK | Web tham khảo: http://mauweb.monamedia.net/saigonacademy/ | 1
17 | Other. Thêm tin tức Other. Sửa tin tức
18
19
20

## Review_Sprint_1 (hidden)
Task name | Start date | End date | Start review | End review
Kick off | 2021-10-15 | 2021-10-15
Study Requirement | 2021-10-15 | 2021-10-15
Create Prototype | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-19
Create Database | 2021-10-19 | 2021-10-19
Study Detail Design | 2021-10-20 | 2021-10-20
Create Detail Design | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-21
Study Blackbox TC | 2021-10-21 | 2021-10-21
Write Blackbox TC | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-26
Coding Spring | 2021-10-22 | 2021-10-22
Study JUnit 5 | 2021-10-25 | 2021-10-25
Create JUnit 5 | 2021-10-25 | 2021-10-25
Coding Angular + all | 2021-10-26 | 2021-10-27
Review code (Sonarqube) | 2021-10-28 | 2021-10-28
Update Blackbox TC | 2021-10-28 | 2021-10-28
Perform Blackbox TC | 2021-10-29 | 2021-10-29
Fix Bug | 2021-10-29 | 2021-10-29
Check Quality (self) | 2021-11-01 | 2021-11-01
Check Quality (all team) | 2021-11-02 | 2021-11-02
| 2021-11-03 | 2021-11-03
| 2021-11-04 | 2021-11-04
| 2021-11-05 | 2021-11-05
Formulas:
Start review = [End date] + 1